附件

- 自贡市2021年省级生态环境保护督察

- 整改落实情况

一、关于“对生态环境保护的艰巨性和复杂性认识还存在差距”的问题（共9项任务）

（一）一些领导干部对自贡市环境质量严峻形势缺乏清醒认知，紧迫感、主动性不够，有时片面强调客观原因和外部因素

责任单位：市委办公室、市政府办公室，市级有关部门、高新区、各区县（逗号前为牵头单位，下同）

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

1．各区县、各部门深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实中央和省委、省政府关于推进生态文明建设和生态环境保护的决策部署，牢固树立并切实践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，全面贯彻新发展理念，将绿色发展融入经济社会发展的全过程和各领域，以对党和人民事业高度负责的态度，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。

完成情况：自第二轮省级生态环境保护督察以来，市委、市政府带头深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实中央和省委、省政府决策部署，牢固树立并践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格督促各区县始终将生态环境保护同经济社会发展结合起来，将绿色发展贯彻到经济社会发展的全过程、各领域。截至2022年4月30日，召开市委常委会会议27次、市政府常务会议23次，市委、市政府主要负责同志主持召开专题会21次，第一时间传达学习习近平总书记有关重要指示批示精神，结合省委、省政府部署要求，及时研究贯彻意见，解决困难问题，疏通堵点难点，推动工作落实。坚持把习近平生态文明思想作为各级中心组理论学习和干部培训重要内容，市级班子成员带头学、带头讲、带头调研，推动学思践悟走深走实，开展“‘学党史·迎百年’四史学习教育暨党的十九届五中全会精神”全员主题网络培训，设置《学懂弄通做实习近平生态文明思想，坚决打好污染防治攻坚战》等学习课程。

（二）部分县（区）党政主要负责同志依然认为生态环境保护工作仅仅是生态环境部门的事，没有给予合理工作分工，未形成工作合力

责任单位：市委办公室、市政府办公室，市级有关部门、高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

2．各区县、各部门坚决落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，按照“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的要求，根据职责分工和工作需要及时研究部署生态文明建设和生态环境保护工作，协调解决生态环境保护重大问题，推进问题整改工作见到实效。

完成情况：各级各部门严格落实“党政同责、一岗双责”，切实做到“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”。一是分解落实责任。印发《自贡市生态环境保护责任清单》，将工作任务逐项分解落实、明确到人。二是强化跟踪督导。推动设立生态环保问题整改督查委员会，建立市领导督导、四级环保督查机制，采取清单管理、领导督办、专项督查、暗查暗访等方式强化整改工作的督导检查，确保整改工作取得实效。

（三）农业农村部门对禁渔工作认识不清、措施不力，国家级水产种质资源保护区管理存在薄弱环节

责任单位：市农业农村局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

3．一是抓整顿、提认识。召开警示会、作风整顿会进行落实。二是抓部署、提素质。紧盯国家级水产种质资源保护区保护工作，全面排查，建立问题管理台账。召开执法培训会，就执法要求、执法重点、执法标准、执法技巧等进行专题培训。三是建机制、织网格。制定垂钓管理办法，强化日常监管，建立健全网格化管理。探索建立暂扣钓具、法制教育引导和严格依法查处等执法监管机制。四是严打击、强震慑。开展执法打击“百日攻坚”、渔政“亮剑2021”、天然水域无序钓鱼整治等专项行动，做到查处一起、教育一批、震慑一片。五是强宣传、浓氛围。开展进河岸、进学校、进市场、进餐馆、进退捕渔民“五进”宣传活动，制作禁捕退捕宣传漫画集和画册。

完成情况：一是召开无序垂钓警示约谈会和系统作风整顿工作会议，印发《关于进一步加强农业系统环保领域作风整改工作的通知》《弘扬党的光荣传统和优良作风暨作风整顿专项行动方案》，进一步转变作风、提高认识。二是印发《关于立即整改天然水域无序垂钓问题的通知》，组建专项整改小组，开展无序垂钓专项整改执法培训，进一步提升业务能力；以禁钓为重点，开展8个片区的包片指导，开展禁捕退捕工作专项督查，进一步发现问题、解决问题。三是印发《关于进一步加强“三无”船舶整治和自用船舶管理工作的通知》《乡镇自用船舶规范管理工作指南》《自贡市长江流域禁捕水域垂钓管理试行办法》，组建渔政协巡队伍624人，更换河长制公示牌（加入打击非法捕捞内容）226块。四是开展执法打击“百日攻坚”、渔政“亮剑2021”等行动，办理渔政案件84件、司法移送15件，公安立案查处涉渔刑事案件41件、移送起诉17件24人，形成强大震慑。五是开展进河岸、进学校、进市场、进餐馆、进退捕渔民“五进”活动，设点宣传41次，开展媒体宣传12期，发放资料1.8万余张。

（四）沿滩区生活污水处理厂雨季不正常运行，存在生活污水溢流情况

责任单位：市水务局，沿滩区

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

4．分析因大暴雨期间停产的原因，督促运营公司完善暴雨期应急预案，加强暴雨期截污干管巡查，及时发现干管险情并排除，消除大暴雨对生产的影响，确保大暴雨期间不停产。

完成情况：2021年7月，沿滩区生活污水处理厂已制定完善暴雨期应急预案。2021年8月，开展管网污水溢流专项应急演练。加强暴雨期截污干管巡查，及时发现干管险情并排除，确保区生活污水处理厂在大暴雨期间能正常运行。

（五）久大舒坪盐厂退城入园工作推进不力，进展缓慢

责任单位：市经济和信息化局，市法院、市发展改革委、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市商务局、市应急局、市市场监管局、市投资促进局、市金融工作局、市税务局、自贡银保监分局、荣县、自流井区、四川久大制盐有限责任公司

整改时限：2025年12月

整改阶段：达到序时进度

整改措施：

5．指导四川久大制盐有限责任公司积极与意向投资者对接，加快推进战略重组。制定四川久大制盐有限责任公司搬迁改造方案，启动迁建项目建设前期工作。

完成情况：四川久大制盐有限责任公司已与意向投资方开展洽谈，初步形成战略重组方案，正有序推进战略重组工作。

（六）国有资产监管部门对市属国有企业生态环境保护考核不严不实

责任单位：市国资委，市属国有企业

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

6．完善市属国有企业生态环境保护考核细则，确保考核内容更具针对性、可操作性。指导督促市属国有企业严格按照要求开展生态环境保护工作，按时报送生态环境保护工作专项自评报告，并作为年度生态环境保护工作考核依据。

完成情况：严格对标省国资委考核办法，对考核细则内容进行了修订完善，增强针对性和可操作性；收集企业专项总结报告作为年度考核依据。

（七）废旧物资回收处置监管不到位，抽查发现荣县经开区废旧电器回收拆解点和自贡市报废汽车专营有限责任公司存在环境问题

责任单位：市商务局，市生态环境局、市市场监管局、市公安局、市自然资源和规划局、高新区、各区县、荣县经开区废旧电器回收拆解点、自贡市报废汽车专营有限责任公司

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

7．责令荣县经开区废旧电器回收拆解点、自贡市报废汽车专营有限责任公司限期整改，督促企业进一步提高环境保护意识，落实环境保护主体责任。全面开展行业整治，加强行业监管，采取“双随机、一公开”方式，对报废机动车回收拆解活动和企业落实环境保护主体责任情况实施日常监督检查。建立报废机动车回收拆解行业和再生资源行业监管、联合执法和信息共享沟通机制，定期组织开展联合执法，打击违法违规行为。

完成情况：针对再生资源行业进行整改。一是制定《自贡市再生资源管理实施方案》，明确责任，建立会商、联系和检查制度。二是联合生态环境等9部门对再生资源回收网点开展检查，重点抽检17家，对存在问题责令企业限期整改。目前已全部整改到位。针对报废汽车行业进行整改。一是印发《关于进一步加强报废机动车回收拆解行业管理的通知》，加强行业监督管理，开展联合检查，督促企业落实环境保护主体责任。二是企业新购置6台焊烟净化器，利用专业工具拆解报废汽车，减少污染排放；配备专职环保巡查员，开展常态化环保检查；新建1000平方米彩钢棚，规范作业场所。

（八）农业农村部门对农业面源污染防治牵头统筹不够，化肥、农药减量化工作不到位，农业面源整治效果不佳

责任单位：市农业农村局、市统计局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

8．强化农业面源污染防治组织领导，成立“两减”工作领导小组，建立落实包片督导、巡回指导、定期调度等机制。聚焦重点区域、主推作物和主推对象，开展化肥农药减量增效示范引领创建。加大科学施肥用药技术培训力度，常态化开展市、县、乡、村四级培训，不断强化农户科学施肥用药意识，加强对种植大户等新型经营主体培训，指导新型经营主体建立健全生产管理档案。统计部门与农业农村部门加强衔接，开展好化肥农药使用量统计工作，建立健全肥料农药统计乡、县、市逐级汇总、会商、审核、上报机制，在涉农重点乡镇开展化肥农药使用量定位监测点建设。

完成情况：一是成立自贡市化肥农药减量化整治工作领导小组和工作专班，组建8个片区指导组，成立2个专家指导组，建立定期调度制度。截至2022年4月30日，已开展“两减”巡回指导309次、专题辅导28次。二是明确主推区域、主推作物、主推对象和主推技术，将示范点扩大至81个，实现涉农乡镇（街道）全覆盖。三是开展宣传培训300次以上，设立村级“两减”知识专栏703个，悬挂宣传横幅1160条，宣传报道18次，组织村广播、流动宣传车等常态化进行“两减”知识和技术的巡回宣传广播。印发《关于规范农资经营进销台账和种植业生产记录台账管理的通知》，规范全市农资台账和新型经营主体种植业生产记录台账。四是开展化肥农药统计数据会审和化肥农药使用量监测，建立监测点270个。

（九）2018年至2020年自贡市下达给县（区）的生态环境保护指标占全市绩效目标考核权重逐年递减

责任单位：市委目标绩效办，市委组织部、市生态环境局

整改时限：2021年12月

整改阶段：已完成

整改措施：

9．持续开展生态环境保护党政同责工作目标绩效考评，进一步加大生态环境保护指标考评权重，强化履职尽责跟踪管理，修订完善《自贡市党政同责工作目标绩效管理办法（试行）》，并将生态文明建设和生态环境保护工作履职情况作为党政领导干部考核评价、奖惩任免的重要依据。

完成情况：一是2021年3月，印发《2021年度生态环境保护党政同责等8项工作加（扣）分标准》，在全市通报2020年考评结果。二是2021年8月，印发《2021年度目标绩效综合考评方案》，将“生态环保”指标设置为对区县考评的一级目标，权重增至20%。三是将生态文明建设和生态环境保护工作实绩作为党政领导干部考核重点内容，作为评定等次的重要参考，作为评价干部的重要依据，对实绩突出的予以重点关注。

二、关于“生态环境突出问题整改不力”的问题（共4项任务）

（十）国家长江生态环境警示片连续两年披露自贡市城区原鸿鹤坝片区污水处理能力不足，金子凼堰下污水溢流问题。但整改方案缺乏全面调查、科学论证，对截污干管水量、末端处理能力的评估不合理，实际整改效果不佳；雨污分流改造、病害管网整治工作推进缓慢。自贡市虽然采取了治理措施，但金子凼堰下污水溢流问题至今仍未彻底有效解决

责任单位：市水务局，市住房城乡建设局、高新区、自流井区、贡井区、大安区、沿滩区

整改时限：2025年12月

整改阶段：达到序时进度

整改措施：

10．降低釜溪河水位，深入排查临河管网破损点，对漏点实施改造修复，防范河水入渗。构建排查整治长效机制，确保临河管网稳定安全运行。

完成情况：一是降低釜溪河水位后，排查出问题点位19处，均立即修复整治，基本解决河水进入污水管网问题。二是2021年3月，制定《自贡市城镇截污管道巡查维护导则（试行）》，构建了排查整治长效机制。

11．开展主城区主要市政排水管分洪改造，实现平时来水、小雨来水和中雨及以上降雨的初期雨水全部进入截污干管输送到污水处理厂进行处理，大雨、暴雨后期来水进行分洪进入河道，确保截污干管和污水处理厂安全。

完成情况：2021年7月10日前，已完成主要市政排水管末端分洪改造11处，增强了在大、暴雨期间分洪功能。

12．完成张家坝片区、沙鱼坝片区、双凤片区、舒坪—凤凰等重点片区雨污排放与污水收集整治。

完成情况：2021年12月，已完成张家坝片区、沙鱼坝片区、双凤片区、舒坪—凤凰等重点片区雨污排放与污水收集整治工作。

13．完成金子凼堰下检查井、清掏井口改造，实现在平时处于封闭状态，仅在发生灾害时应急使用。

完成情况：2021年6月，已完成金子凼堰下检查井、清掏井口改造，实现在平时处于封闭状态，发生灾害时能应急使用。

14．完成东部污水处理厂和板仓工业园区污水处理厂连通管道建设，充分利用板仓工业园区污水处理厂富余处理能力。

完成情况：2021年6月，已完成东部污水处理厂和板仓工业园区污水处理厂连通管道建设，实现对超东部污水处理厂处理能力的来水进行应急处理。

15．开展新建污水处理厂相关论证工作。

完成情况：已组织开展新建污水处理厂多轮论证。2021年12月，已完成自贡高新污水处理厂可研编制及立项工作。

16．完成《自贡市中心城区供排水规划（2020—2035）》《自贡市中心城区建成区雨污分流建设实施计划（2021—2025）》编制。

完成情况：2021年6月，已完成《自贡市中心城区供排水规划（2020—2035）》《自贡市中心城区建成区雨污分流建设实施计划（2021—2025）》的编制工作。

17．按《自贡市中心城区建成区雨污分流建设实施计划（2021—2025）》要求，大力推进自贡市中心城区雨污分流建设。

完成情况：2021年12月，已完成主城区19个雨污分流项目建设任务。2022年主城区10个雨污分流项目建设任务已完成8个、正常推进2个。

18．健全雨情水情与厂网联调的协同调控机制、问题快速应对处置机制，杜绝金子凼堰下溢流问题再次出现。

完成情况：2021年12月，制定《自贡市主城区雨情水情与污水处理厂网联调联控及问题快速应对处置机制（试行）》，并安排专人负责。

19．强化工作调度，把金子凼堰下溢流整治措施落实情况作为釜溪河流域国省控断面水质达标管控调度会的调度和督查重点，严格对标对表推进整治，压实责任，确保各项措施落实见效、整治到位。

完成情况：已将此项工作纳入市级环保攻坚督导工作重点和釜溪河流域国省控断面水质达标管控调度会调度和督查重点。对照《自贡市金子凼堰下雨期溢流突出环境问题整治方案》全面推进落实各项措施，截至2022年4月30日，已完成9条整治措施，剩余1条措施正在推进，实现了金子凼堰下不溢流。

（十一）2020年长江经济带生态环境问题集中排查整治指出，东锅厂片区存在雨污分流不彻底情况，约120余户未完成配套管网建设，生活污水溢流

责任单位：市水务局，自流井区、大安区

整改时限：2021年7月

整改阶段：已完成

整改措施：

20．在螃蟹沟新建黄家山和东锅厂两处污水一体化处理设施和主管以及配套支管。2021年6月30日前完成。

完成情况：2021年6月前，已在螃蟹沟新建东锅厂和黄家山两处污水一体化处理设施和主管及配套支管18公里，并投入运行。

21．对螃蟹沟进行清淤，并修建跌水堰。2021年6月30日前完成。

完成情况：2021年6月前，已完成螃蟹沟清淤工作，并修建3座跌水堰。

22．完善两处污水一体化处理设施配套支管。2021年7月31日前完成。

完成情况：2021年6月前，已在螃蟹沟新建东锅厂和黄家山两处污水主管及配套支管18公里，并投入运行。

（十二）2020年长江经济带生态环境问题集中排查整治指出，凤凰坝部分排污明沟未封闭，存在雨污合流情况

责任单位：市水务局、市住房城乡建设局，大安区

整改时限：2021年6月

整改阶段：已完成

整改措施：

23．一是清理凤凰坝污水沟沟底垃圾和淤泥；二是在凤凰坝1号沟和2号沟新建共计1.5公里截污管网和检查井，并对管网进行包封。

完成情况：2021年6月前，已对凤凰坝污水沟沟底垃圾和淤泥进行清理，建成1.5公里截污管网及检查井，已投入使用。

（十三）第一轮中央生态环境保护督察整改要求，2025年12月底前完成昊华鸿鹤化工有限责任公司搬迁改造工作，搬迁工作未见实质进展

责任单位：市经济和信息化局、市应急局，市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、自流井区、沿滩区、昊华鸿鹤化工有限责任公司

整改时限：2025年12月

整改阶段：达到序时进度

整改措施：

24．2021年6月底前完成昊华鸿鹤化工有限责任公司原址地块内设备管线清洗置换方案。2022年12月底前按照设备管线清洗置换方案，完成地块内设备设施的清洗置换工作。2023年6月底前完成昊华鸿鹤化工有限责任公司地块土壤污染状况详细调查和风险评估工作。2023年12月底前督促昊华鸿鹤化工有限责任公司明确搬迁方案和投资项目，通过上级公司决策程序，启动新项目前期工作。2025年6月底前完成昊华鸿鹤化工有限责任公司原址设施设备拆除工作，启动昊华鸿鹤化工有限责任公司新址项目建设工作。2025年12月底前完成昊华鸿鹤化工有限责任公司搬迁改造工作。

完成情况：一是编制完成地块内设备管线清洗置换方案，并报生态环境部门备案。二是正在开展原址地块内设备管线清洗置换工作。三是已确定《土壤污染状况详细调查和风险评估》第三方编制单位，完成CMS三厂区域土壤初调，完成原址残留中间物料、危废、固废合规合法处置，编制完成《拆除活动污染防治预案》《拆除活动污染应急预案》。四是完成员工安置，厂区生产装置完成去功能化（停电、停蒸汽、停气、停水），拆除4套危险化学品生产装置。五是对搬迁改造方式组织深入论证。

三、关于“大气污染防治问题突出”的问题（共8项任务）

（十四）自贡市2018年以来PM2.5浓度和优良天数率排名靠后；2021年一季度大气环境质量同比变差，PM2.5、臭氧浓度同比上升，优良天数率同比下降

责任单位：市委办公室、市政府办公室、市生态环境局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

25．坚持党委、政府主要负责同志亲自抓，对行政区域内环境空气质量负责，加强领导、强化统筹，进一步压紧压实各级党委、政府及其职能部门责任，不断强化大气污染防治工作。

完成情况：市委、市政府主要负责同志带头扛牢主责，坚决落实省委、省政府关于强化大气污染防治相关部署要求，坚持系统思维，突出防治两手抓，认真做好科学研判、专题研究、统筹调度等工作。一是严格落实《自贡市大气污染防治考核暂行办法》要求，压实区县政府对本辖区大气环境质量责任，并将对区县考核结果作为领导班子和领导干部个人综合考核评价的重要依据。二是严格执行《自贡市重污染天气应急预案（2019年修订）》，落实《自贡市大气污染防治技术导则（暂行）》，着力提高大气污染防治水平。三是制定《自贡市开展秸秆综合利用的实施方案》，持续加力加压抓好露天禁烧工作，推动落实《自贡市铁腕治霾十大专项行动方案》，从源头上减少污染物排放。

（十五）高新区对建筑工地扬尘、餐饮油烟等问题系统治理力度不足，个别工地未落实“六个百分百”要求

责任单位：市住房城乡建设局、市城管执法局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

26．严查建筑工地“六必须、六不准、六个100%”落实不到位的问题，各级住房城乡建设部门对施工现场发现的各类环境违法行为线索依法移交城管执法、自然资源和规划部门进行执法处罚，依照《四川省建筑市场责任主体不良行为记录管理办法》对违法违规企业或个人进行不良行为扣分并记入四川省建筑市场监管公共服务平台。

完成情况：一是组织开展建筑工地扬尘治理专项整治、建筑工地对标创建帮扶、秋冬季大气污染防治攻坚等专项行动，持续巩固全市房屋建筑和市政基础设施建筑工地标准化创建成果。二是截至2022年4月，已累计出动9540人次，检查建筑工地6454次，发现并整改扬尘隐患6641处，因环保问题调查处理87起，对7家责任单位、13名个人进行不良行为记录扣分处理。

27．制定高新区餐饮油烟专项治理工作方案，采取定人定点定责的工作模式，强力推进餐饮服务业专项整治。全面摸排辖区餐饮服务业油烟净化设施的安装及使用情况，建立动态台账，有针对性地开展治理。健全市场监管、城管执法、生态环保等部门联动、联管、联审机制，严把餐饮服务行业准入关，加强餐饮油烟治理前端管控。

完成情况：印发《高新区餐饮油烟专项治理工作方案》，采取定人定点定责的工作模式，强力推进餐饮服务业专项整治。摸排辖区餐饮服务业油烟净化设施安装及使用情况，建立动态台账，针对性开展治理。制定出台高新区餐饮企业登记联审联批制度，严把餐饮服务行业准入关，加强餐饮油烟治理前端管控。

（十六）本次督察期间，涉及餐饮油烟信访件共20件，餐饮油烟问题反映比较集中

责任单位：市城管执法局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

28．督促高新区汇兴路重庆商业步行街底楼产生油烟的餐饮商家在已安装油烟净化设施的情况下，加装二次净化设施净化油烟。要求各餐饮商家在营业过程中做到油烟净化设施正常使用，按时对使用的油烟净化设施、油烟管道进行清洗、维护，并做好相关记录。

完成情况：重庆商业步行街底楼17家餐饮店完成搬迁，其余1家已安装油烟净化器和二次油烟净化设施，强化设备维护，保持正常使用。

（十七）自贡市发展和改革委煤炭消费减量替代工作推进有疏漏

责任单位：市发展改革委，市经济和信息化局、市财政局、市水务局、自流井区、国网自贡供电公司、四川久大制盐有限责任公司

整改时限：2022年6月

整改阶段：达到序时进度

整改措施：

29．成立工作专班，制定专项帮扶组工作计划，从项目设计、手续办理、工程招标、监理施工、电力专线建设等方面梳理工作任务，制定工作任务清单，明确责任单位和完成时间节点，倒排工期，挂图作战。

完成情况：一是2021年3月，成立四川久大制盐有限责任公司“煤改电”工程帮扶工作组。二是督促指导企业制定“煤改电”工作计划，积极争取项目资金。三是每月定期召开工作推进会，“煤改电”项目已完成主体设备安装，土建工程基本完成，电力专线已完成建设，正在加快推进工艺管线安装。

30．积极配合推进四川久大制盐有限责任公司与战略合作伙伴重组事宜，加快完成荣县来牟镇“中国井盐产业园区”立项、建设等前期工作，尽快实现重组及企业整体搬迁工作。

完成情况：已与四川省企业家联合会对接，初步形成战略重组方案，并与意向重组方开展洽谈，有序推进公司战略重组。

（十八）四川久大制盐有限责任公司自贡分公司位于高污染燃料禁燃区内，但该公司2套130蒸吨/小时的燃煤锅炉至今未拆除，也未改用清洁能源。同时，该公司现场管理混乱，积尘严重，生产设备老旧破损，厂区堆场“三防”措施不到位，厂区地基不均匀沉降，大型储存罐体明显歪斜，环境风险突出

责任单位：市经济和信息化局、市生态环境局，市发展改革委、市应急局、市市场监管局、自流井区、国网自贡供电公司、四川久大制盐有限责任公司

整改时限：2022年6月

整改阶段：达到序时进度

整改措施：

31．成立四川久大制盐有限责任公司燃煤锅炉“煤改电”工程帮扶工作组。2021年3月底前完成。

完成情况：2021年3月，成立四川久大制盐有限责任公司“煤改电”工程帮扶工作组。

32．久大公司燃煤锅炉“煤改电”工程开工。2021年8月底前完成。

完成情况：2021年8月，久大公司“煤改电”项目已开工。

33．完成久大公司燃煤锅炉“煤改电”项目电力专线建设工程。2022年1月底前完成。

完成情况：2022年1月，已完成“煤改电”工程配套电力专线建设。

34．完成久大公司燃煤锅炉“煤改电”工程建设。2022年6月底前完成。

完成情况：已完成“煤改电”项目主体设备、土建工程和工艺管线安装，初步具备试车条件。

35．完成久大公司燃煤锅炉拆除和注销工作。2022年6月底前完成。

完成情况：已完成2台130蒸吨/小时燃煤锅炉的拆除和注销。

36．完成久大公司厂区内出现明显歪斜的大型储存罐体拆除工作，消除安全隐患。2021年6月底前完成。

完成情况：已对出现歪斜的大型储存罐体进行了拆除。

37．督促久大公司新增1组冷却塔，进一步降低外排水温；修复冷却塔旁锈蚀的装水罐体和存在“跑冒滴漏”的蒸汽车间旁边沟，减少“跑冒滴漏”发生。2021年6月底前完成。

完成情况：已新增冷却塔，修复相关罐体，减少“跑冒滴漏”。

38．规范久大公司一般工业固废堆场，完善厂区堆场的“三防”措施。2021年7月底前完成。

完成情况：已完成钙镁泥堆场的硬化、防渗等措施。

（十九）自贡市大气挥发性有机物排放量为940.01吨，其中通用设备制造业、橡胶和塑料制品业排放量为390.72吨、占42%

责任单位：市经济和信息化局，市生态环境局、市新闻出版局、市文化广电旅游局、高新区、各区县

整改时限：2021年12月

整改阶段：已完成

整改措施：

39．再次排查确定全市油漆使用情况和预计替代量，形成分类工作台账。2021年6月底前完成。

完成情况：已完成全市涉及VOCs清洁原辅材料替代企业的排查工作，建立了替代工作台账。

40．制定和落实错峰生产、重污染天气应急响应等情况的豁免政策。2021年6月底前完成。

完成情况：印发《自贡市2021年臭氧污染防控攻坚行动方案》《自贡市加快实施VOCs含量低于10%原辅材料替代工作办法（试行）》，明确相关豁免政策。

41．加大宣传和推广工作力度，强化技术支持和宣传引导，建立清洁原料生产企业和使用企业沟通合作机制。2021年6月底前完成。

完成情况：召开清洁原辅材料替代工作专题会，组织专家对相关企业进行培训和上门指导服务，不断加强技术支持，提升宣传引导力度。

42．各区县对照分类工作台账，对企业推进清洁原料替代工作情况和清洁原料替代率进行全覆盖核查登记。2021年11月底前完成。

完成情况：2021年11月，各区县按要求完成企业清洁原料替代工作情况核查登记。

43．市级部门对照清洁原料替代核查登记台账，按照不低于20%的比例，对企业推进清洁原料替代工作情况和清洁原料替代率进行联合抽查。2021年12月底前完成。

完成情况：2021年12月，市级部门对照登记台账，组织开展对企业的现场抽查工作，抽查比例高于20%。

（二十）板仓工业园区内装备制造、橡胶和塑料制品企业较为集中，共有涉挥发性有机物排放企业42户。督察发现，园区低挥发性原料替代工作滞后，企业环境污染问题未得到有效控制，部分企业未密闭喷漆，存在无组织排放情况

责任单位：市经济和信息化局，市生态环境局、市新闻出版局、市文化广电旅游局、高新区

整改时限：2021年12月

整改阶段：已完成

整改措施：

44．加强能力建设，进一步提高主管部门监督管理能力。推进园区挥发性有机物（VOCs）测管协同项目建设，实现园区VOCs排放精细化监测管控。2021年12月底前完成。

完成情况：2021年12月，已完成板仓工业园VOCs测管协同项目建设，实现VOCs全天候、全过程监测，园区科技支撑能力进一步提高。

45．强化监管，夯实企业主体责任，结合VOCs重点监管企业名单，扩大园区企业VOCs在线监控设备安装及联网范围，加强污染防治设施的运行维护，提高治理效率，减少无组织排放。

完成情况：截至2022年4月，板仓工业园区内已有5家企业安装VOCs在线监控设备。

46．开展业务培训，落实好VOCs和焊烟收集治理各项要求，完善焊烟收集设施，确保焊接时正常使用。2021年12月底前完成。

完成情况：已组织开展工业企业VOCs和焊烟污染防治业务培训会，督促企业落实VOCs和焊烟收集治理各项要求，完善焊烟收集设施，确保污染防治设施能正常使用。

47．保持打击环境违法行为高压态势，强化涉VOCs工业企业专项执法检查，综合运用按日计罚、查封扣押、限产停产等手段，依法坚决查处，做到打击一个、教育一批、震慑一片，倒逼企业落实好VOCs有效治理及无组织排放管控措施。

完成情况：采取夜查、大气立体走航等手段，持续开展涉VOCs工业企业专项执法检查，加大对机械喷涂行业等领域的执法力度，坚决查处环境违法行为。2021年以来，立案调查数、处罚数、处罚金额、配套办法使用等执法指标较上年全面提升。

（二十一）推进秸秆资源综合利用工作还有差距，已建成的综合利用项目未充分发挥效能，秸秆焚烧现象时有发生，疏堵结合的管控举措有待进一步深化

责任单位：市发展改革委、市农业农村局，高新区、各区县

整改时限：2021年12月

整改阶段：已完成

整改措施：

48．出台《自贡市秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》。

完成情况：2021年6月，已印发《自贡市秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》。

49．协同推进荣县、富顺县生物天然气工程试点项目，完成未建工程，筹措建设资金，完成专项验收，建立原材料收储运体系，加强产品利用协调服务。

完成情况：完成荣县生物天然气项目建设、富顺县生物天然气一期项目建设，协助富顺县项目业主成功对接意向投资企业；荣县、富顺县均已制定秸秆收储运补贴办法。

50．探索构建秸秆“收储运加用”市场化运行模式，培育秸秆综合利用市场化主体，带动秸秆综合利用水平稳步提升，2021年全市保有秸秆资源化利用主体（含企业、专合社和专业大户）150家以上。

完成情况：通过政府投入、招商引资、业主自筹等措施，巩固和培育壮大新老秸秆“收储运加用”市场运行主体272家，初步构建秸秆“收储运加用”市场化运行模式，进一步提升全市秸秆综合利用水平。

四、关于“部分重点工作还有较大差距”的问题（共10项任务）

（二十二）自贡市水务部门对乡镇生活污水处理厂提标改造工作统筹不力，部分乡镇污水处理厂因设计不合理，刚投入运行又再次技改

责任单位：市水务局，大安区

整改时限：2021年6月

整改阶段：已完成

整改措施：

51．制定问题整改监督工作方案，成立督导检查工作组，督促大安区按期完成相关污水处理厂（站）技改和扩容。完成牛佛镇污水处理厂技改和何市镇、回龙镇污水处理站扩容改造工程，倒排工期进度、细化工序时限，督促建设单位增派人员、机具力量，抢抓工期。

完成情况：2021年4月，制定《推进省生态环境保护例行督察问题整改及加强全市城镇污水处理厂（站）建设运行监督管理工作方案》，严格对标进行监督管理。2021年6月，完成牛佛镇污水处理厂技改和何市镇、回龙镇污水处理站扩容改造工程，已投入运行。

（二十三）督察组现场抽样监测15座乡镇污水处理厂，其中10座出水超标

责任单位：市水务局，高新区、各区县

整改时限：2021年6月

整改阶段：已完成

整改措施：

52．对出水超标建制镇污水处理厂（站）逐一研究分析不达标原因，按照“一厂一策”制定科学合理的整改措施，督促运营单位加强现场管理人员业务培训，严格按照相关技术规范、操作规程进行运行管控，确保污水处理厂（站）运行管理规范，出水稳定达标。

完成情况：一是针对10座出水超标的污水处理厂（站），逐一研究分析不达标原因，制定“一厂一策”整改方案，落实整改。2021年6月，10座出水超标的污水处理厂全部按期完成整改，经检测，出水全部达标。二是已加强对全市乡镇污水处理厂（站）现场管理人员的业务培训，提升现场管理人员操作能力和水平，实现了规范操作，确保了污水处理厂（站）运行管理规范。三是2021年12月，经水质检测，我市污水处理厂（站）出水水质全部达标。

（二十四）牛佛镇溢流生活污水进入沱江

责任单位：市水务局，大安区

整改时限：2021年6月

整改阶段：已完成

整改措施：

53．一是督促项目建设业主加快牛佛镇污水处理厂技改工程进度，2021年6月30日前完成。二是加强牛佛镇污水处理厂运行监管，尽最大能力调控处理工艺，保障出水达标。

完成情况：2021年6月，牛佛镇污水处理厂已完成技改投运。加强牛佛镇污水处理厂运行监管，全力调控处理工艺，经检测其出水水质达标。

（二十五）仙市镇污水处理厂运行不正常

责任单位：市水务局，沿滩区

整改时限：2021年6月

整改阶段：已完成

整改措施：

54．对仙市镇污水处理厂开展设施设备维修改造，确保设施设备正常运行。加强工艺管控，强化运行管理、设备维护，确保出水达标。

完成情况：已改造厂区设备，新增细格栅机、脱泥机，修复更换斜管沉淀池斜管。强化工艺管控、运行管理和设备维护。2021年4月19日和4月26日，经不同第三方检测机构检测，仙市污水处理厂出水氨氮、出水总磷含量排放已达标。

（二十六）川南城际铁路自贡站配套设施建设项目未按照建设方案进行河水导流，致使长滩河约300米河道断流，水生态环境受到破坏。项目周边自富路道路破损、积尘严重，施工期生活污水就近排入坑塘

责任单位：市国资委，沿滩区、自贡市东投建设开发有限公司

整改时限：2021年6月

整改阶段：已完成

整改措施：

55．加强与行业主管部门和职能部门联系，掌握监管企业受处罚情况，及时收集企业开展生态环境保护工作自评总结，强化对企业生态环境保护工作考核。

完成情况：将2018—2021年期间监管企业被处罚事项、企业2020年专项总结报告作为考核依据，完成2020年度监管企业环保工作考核，有序推进2021年度监管企业环保工作考核。

56．落实长滩河河水导流措施，恢复生态下泄流量。加快推进河道改造工程，将施工围堰清除出河道，恢复河流岸线。

完成情况：2021年5月，长滩河河道已恢复正常行水，二级边坡已完成三维植草。

57．对自富路卫康院至姚坝段进行黑化处理，并在连接线开通前保证修复破损路段。每天安排2辆洒水车对黑化后的自富路进行洒水降尘。

完成情况：2021年5月，完成自富路黑化和维修，每天安排至少2辆洒水车洒水降尘。

58．将川南城际铁路自贡站配套设施建设项目施工期生活污水经沉淀过滤后定时抽排至沿滩区王井污水处理厂进行处理，每天安排车辆抽运，确保污水不外流。完成场内污水管网接入长滩河市政截污干管工作，污水管网建成后将处理后的污水抽排至市政污水管网。对污染坑塘进行生物技术处理，投入改善水体环境的鱼类、水生植物，并不定期将坑塘水体送相关机构检测，确保坑塘水体质量达到环评报告要求。

完成情况：一是施工期前期生活污水已抽运至王井镇污水处理厂处置。二是已完成场内污水管网接入长滩河市政污水管网工作。三是坑塘内水体进行生态净化处理后，经检测已达标。截至2021年6月，坑塘已被填平，已无坑塘水体污染问题。

（二十七）矿山矿企生态环境保护监管不到位，存在矿山开采生态破坏问题。荣县东兴镇、铁厂镇、旭阳镇等7个石灰岩矿山未落实“边开采边治理”的要求，山体挂白

责任单位：市自然资源和规划局、市应急局，荣县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

59．成立非煤矿山行业管理环保问题整改专项工作领导小组，对非煤矿山生态环境问题再次开展全覆盖排查。针对排查发现的问题，建立台账、列出清单，按照“一矿一策”制定整改任务、措施、时限，同时会同相关部门加大督导力度，确保各项问题整改到位。严格落实“边开采边治理”的要求，按照通过的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》中的工作任务执行。严格按照安全设施设计及开发利用方案分层分台阶式开采。坚持企业主体修复，谁开发利用谁负责修复，谁破坏谁承担法律责任。

完成情况：一是2021年5月，印发《深入推进荣县露天非煤矿山生态环境问题综合整治工作方案》，成立荣县露天非煤矿山生态环境问题综合整治工作领导小组。二是对全县42家露天非煤矿山进行全覆盖排查，其中在建在产32家，一直未开采的4家，长期停产暂未发现生态环保问题的6家，共排查出存在问题的矿山32家，现已整改完成32家。其中，32家整改矿山中的7个高陡边坡整治任务全部完成。

（二十八）荣县龚家沟白石厂粗放开采，形成高差约100米，宽300余米的高陡边坡，若按照该矿区的《危岩治理方案》执行，复垦区将占用基本农田35.1345亩、林地10.458亩

责任单位：市自然资源和规划局、市应急局，荣县

整改时限：2021年11月

整改阶段：已完成

整改措施：

60．进一步完善《荣县荣顺矿业有限公司龚家沟白石厂危岩整治方案》，对高陡边坡底部深坑进行回填，降低边坡高度。在符合安全设计要求情况下进行台阶式治理，同时落实生态修复措施，复垦时确保原有耕地面积不减少。

完成情况：2021年5月，已组织专家对龚家沟白石厂危岩治理方案重新进行了优化，分三期进行治理完成整改。

（二十九）自贡市对网格化环境监管重视不够、保障不足，网格化工作未落地落实

责任单位：市财政局，市生态环境局、高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

61．加大网格化环境监管投入，保障网格化环境监管工作顺利开展。

完成情况：各级财政加大网格化监管投入。2021年度，市本级安排网格化工作经费868万元，各区县共安排网格化环境监管经费2228万元，共计安排3096万元；2022年，市、区县财政、生态环境部门持续加大网格化监管投入，截至4月，市本级安排网格化工作经费159万元，各区县安排网格化监管工作经费1824万元，共计安排1983万元，保障网格化环境监管工作顺利开展。

（三十）板仓工业园区现有工业企业290余家，网格化监管力度明显不足

责任单位：市生态环境局，高新区

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：已完成

整改措施：

62．进一步完善板仓工业园区污染源清单，增加板仓工业园区网格员数量，加大巡查力度和巡查频次，加大网格化环境监管力度。

完成情况：一是梳理并动态更新园区内污染源情况。截至2022年4月，园区内现有存在生产环节类型企业262家；二是通过购买服务的方式，新增专职环保网格员10名。将园区划分为8个区域，由8名网格员专职负责，常态化开展工业企业巡查检查，网格化环境监管力度进一步增强。

（三十一）荣县、贡井区网格化环境监管落实不到位，县乡两级网格员对长期存在的问题视而不见，鼎新镇、龙潭镇化肥、农药、农膜等农用废弃物、养鸭场粪污未按规定处理

责任单位：市农业农村局，荣县、贡井区

整改时限：立行立改，长期坚持

整改阶段：达到序时进度

整改措施：

63．加快《自贡市畜禽养殖污染防治条例》立法进程，进一步配套完善粪污收集、贮存、处理、输送、利用设施，深入推进畜禽养殖废弃物资源化利用。加快构建废弃物回收处理体系，以行政村为单位，开展农膜使用、农药和肥料包装废弃物情况调查和农田残膜监测评估。推进农膜、农药、肥料生产、销售、使用、收集、回收、处理，引导相关主体建立生产销售回收登记制度，畅通分类处理农业废弃物渠道。适时推行定期巡查和集中攻坚模式，杜绝废弃物随意弃置现象。乡镇农业服务中心加强畜禽粪污、废旧农膜、农药和肥料包装废弃物等农业面源污染巡查监管，压实属地管理和行业监管责任，强化培训，常态化开展畜禽粪污、废旧农膜、农药和肥料包装废弃物巡查监管，健全长效机制，防止问题反弹。

完成情况：一是印发《自贡市农药包装废弃物回收处理整治专项行动方案》《自贡市加强农用薄膜和肥料塑料包装袋回收处理整治专项行动方案》，明确各部门职责，以行政村为单位，结合肥料使用及包装废弃物调查点位布点情况，开展农田残膜监测，掌握农田残膜留存状况、分布情况和变化趋势。二是印发《自贡市科学施肥定位监测技术方案》《自贡市肥料使用量及肥料包装废弃物回收处理调查技术方案》《自贡市农药使用量调查实施方案》《关于做好农药包装废弃物收集运输处置工作的通知》《关于规范农资经营进销台账和种植业生产记录台账管理的通知》等文件，畅通分类处理农用废弃物渠道。三是开展“大清捡”行动，强化宣传引导，组建突击队、调动村干部、动员农户开展农资塑料废弃物捡拾收集。开展专项督导，印发《关于立即开展农资塑料包装废弃物和农膜回收利用处置的通知》，针对问题，列出清单、定位上图、限期整改，严防敷衍整改、虚假整改，确保问题整改到位。四是常态化开展巡查督导，严防问题出现反弹，做到整改举一反三、由点及面延伸。五是建立完善农药包装废弃物回收体系，依托城乡垃圾回收体系，将农药包装废弃物转运至市生活垃圾焚烧发电厂，进行无害化处理。六是正在有序推进《自贡市畜禽养殖污染防治条例》立法工作。